## Diagramme de Gantt
Composant JAVA Gestion | [6 empty] | CDA | [5 empty] | 2020-2021
TITRE DU PROJET |  | Nesti - partie 2 |  |  |  |  | Collaborateur 1 | [6 empty] | Ahmed ALIDJINOU
Github |  | [URL] |  |  |  |  | Collaborateur 2 | [6 empty] | Jessy
[7 empty] | Collaborateur 3 | [6 empty] | Jason Castella
NUMÉRO | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
[7 empty] | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[7 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Conception et mise en route du projet
1.3 | Use Case | Jason Castella | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 1 M
1.4 | Diagramme de class | Jason Castella | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 0 | 100% | bar: SEMAINE 1 M
1.5 | MCD | Ahmed ALIDJINOU | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 1 J
1.6 | MLD | Ahmed ALIDJINOU | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 1 | 100% | bar: SEMAINE 1 M to SEMAINE 1 J
1.7 | Dictionnaire de donnée | Ahmed ALIDJINOU | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 0 | 90%
1.8 | Matrice de dépendances fonctionnelles | Ahmed ALIDJINOU | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 0 | 90%
1.9 | Réalisation d’une maquette | Jessy | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 0 | 40%
| Réalisation d’une storyBoard | Jessy |  |  | 0 | 0%
2 | Définition et planification du projet
2018-01-02 | Portée et objectifs | Nom | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: SEMAINE 4 L to SEMAINE 4 J
2018-02-02 | Budget | Nom | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: SEMAINE 4 V to SEMAINE 5 V
2018-03-02 | Plan de communication | Nom |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Gestion des risques | Nom |  |  | 0 | 0%
3 | Conception et mise en route du projet
2018-01-03 | État et suivi | Nom |  |  | 0 | 0%
2018-02-03 | Indicateurs clés de performance | Nom |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Contrôle | Nom |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Prévisions | Nom |  |  | 0 | 0%
2018-03-03 | Mises à jour du projet | Nom |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Mises à jour du diagramme | Nom |  |  | 0 | 0%
4 | Performances/contrôle du projet
2018-01-04 | Objectifs du projet | Nom |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Qualité des livrables | Nom |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Suivi du travail et des coûts | Nom |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Performances du projet | Nom |  |  | 0 | 0%